## Instrucciones
INDIMON S.A.S. — MAESTRO DE GERENCIA: COBRO POR METRO LINEAL DE TUBERÍA
1. TARIFAS: escriba el valor en pesos por metro lineal (ML) para cada diámetro en las celdas amarillas.
Hay cuatro tarifas: taller soldado, taller liberado, campo soldado y campo liberado. Deje en 0 las que no se cobran
(por ejemplo, si solo se cobra lo liberado, deje en 0 las columnas de soldado).
2. DATOS: cada obra envía cada semana el archivo AVANCE_<obra>_<línea>_<semana>.xlsx generado por INDIMON CAD.
Opción A (manual): copie las filas de la hoja «Datos» de cada reporte (sin el encabezado) y péguelas debajo de la última fila de la hoja «Datos» de este libro.
Opción B (Microsoft 365, automática): guarde los reportes en una carpeta de SharePoint/OneDrive (una subcarpeta por obra si quiere).
En este libro: Datos > Obtener datos > Desde archivo > Desde carpeta de SharePoint (o Desde carpeta) > elija la carpeta >
Combinar y transformar > hoja «Datos» > Cerrar y cargar en… > Tabla en hoja existente: celda A1 de la hoja «Datos».
Cada semana solo use Datos > Actualizar todo.
Cada reporte trae solo los eventos nuevos (juntas soldadas o liberadas no reportadas antes), así que se pueden sumar todos sin duplicar metros.
No guarde dos veces el mismo reporte en la carpeta. La columna ID identifica cada evento por si necesita revisar duplicados.
3. COBRO MENSUAL: elija el mes (cualquier fecha de ese mes) y la obra (o TODAS). Se calculan los ML del mes por diámetro y su valor.
El mes se toma de la fecha real del evento (fecha de soldadura o de liberación).
Los metros de cada tubo (centro a centro) se reparten por partes iguales entre las juntas del tubo: así cada metro se cuenta una sola vez.
TALLER = soldadura en taller (S, shop weld). CAMPO = soldadura en campo (F, field weld). SIN DEFINIR = la junta no tiene taller/campo: corríjalo en la obra.

## Tarifas
NPS | TALLER SOLDADO $/ML | TALLER LIBERADO $/ML | CAMPO SOLDADO $/ML | CAMPO LIBERADO $/ML
1/4" | 0 | 0 | 0 | 0
3/8" | 0 | 0 | 0 | 0
1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
1" | 0 | 0 | 0 | 0
1-1/4" | 0 | 0 | 0 | 0
1-1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
2" | 0 | 0 | 0 | 0
2-1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 0 | 0 | 0 | 0
6" | 0 | 0 | 0 | 0
8" | 0 | 0 | 0 | 0
10" | 0 | 0 | 0 | 0
12" | 0 | 0 | 0 | 0
14" | 0 | 0 | 0 | 0
16" | 0 | 0 | 0 | 0
18" | 0 | 0 | 0 | 0
20" | 0 | 0 | 0 | 0
24" | 0 | 0 | 0 | 0

## Datos
OBRA | CLIENTE | LINEA | JUNTA | NPS | ESPECIFICACION | TALLER_CAMPO | EVENTO | FECHA | MES | SEMANA_REPORTE | ML | TIPO_JUNTA | SOLDADOR_RAIZ | SOLDADOR_PRES | TUBERO | ID | GENERADO

## Cobro mensual
COBRO MENSUAL POR METRO LINEAL DE TUBERÍA
MES (cualquier fecha del mes): |  |  | 2026-10-01 |  | Desde
OBRA (o TODAS): |  |  | TODAS |  | Hasta
NPS | TALLER SOLDADO ML | VALOR | TALLER LIBERADO ML | VALOR | CAMPO SOLDADO ML | VALOR | CAMPO LIBERADO ML | VALOR | SIN DEFINIR ML | TOTAL $
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
TOTAL
SIN DEFINIR = juntas sin taller/campo: no se valorizan hasta corregirlas en la obra.